**Основные этапы проекта «Твой бюджет-ФКГС»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Этап**  | **Срок выполнения** |
| **Этап 1:**Информирование граждан:– размещение администрациями районов Санкт-Петербурга информации для жителей о проекте «Твой бюджет-ФКГС», содержащей сроки проведения проекта, сроках обучения жителей правильности оформления и подачи заявок (СМИ, посты в группе ВК и иные источники информации) | АР, 1 нед.**07.11.2022 – 14.11.2022** |
| **Этап 2:**Обучение целевой аудитории:– публичные лекции по вопросам бюджета, городского планирования, урбанистики, государственным закупкам, правильности оформления и подачи заявок и другим темам. Проходят онлайн в формате видеоконференций или в очном режиме по решению Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга | КБ, КГИОП, лекторы, 2 нед.**15.11.2022 – 30.11.2022** |
| **Этап 3:**Сбор администрациями районов Санкт-Петербурга инициативных проектов, выдвинутых жителями Санкт-Петербурга | АР, 2 нед.**29.11.2022 – 09.12.2022** |
| **Этап 4:**Анализ и отбор инициативных проектов жителей созданной экспертной комиссией при администрациях районов Санкт-Петербурга на их соответствие критериям отбора проекта «Твой бюджет-ФКГС», определение принадлежности территории.Анализ администрациями районов Санкт-Петербурга адресных программ ИОГВ на наличие запланированных работ (например, ремонт, замена или устройство подземных инженерных коммуникаций), в том числе перспективных адресных программ Государственной административно-технической инспекции, Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» и т.д. | АР, 1 нед.**12.12.2022 – 16.12.2022** |
| **Этап 5:**Голосование и отбор из предложенных инициативных проектов | АР, 2 нед.**19.12.2022 – 30.12.2022** |
| **Этап 6:**Разработка администрациями районов Санкт-Петербурга «Дорожных карт» реализации проектов, планирование бюджетных ассигнований на разработку проектной документации и реализацию строительства проектов со сроками выполненияСоставление администрациями районов Санкт-Петербурга укрупненной сметы на разработку проектно-сметной документации и укрупненной сметы затрат на выполнение работ | АР, 2 нед.**09.01.2023 – 20.01.2023** |
| **Этап 7:**Направление администрациями районов Санкт-Петербурга полного комплекта документов в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга для включения отобранных инициатив-объектов в единую адресную программу регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» | АР, 2 нед.**23.01.2023 – 03.02.2023** |
| **Этап 8:**Выполнение администрациями районов Санкт-Петербурга за исключением проектов на территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения, реализуемых подведомственным Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центр комплексного благоустройства», мероприятий по разработке проектно-сметной документации, согласование администрациями районов Санкт-Петербурга или Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга проектов с профильными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.После разработки проектно-сметной документации направление администрациями районов Санкт-Петербурга смет на выполнение работ в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга на проверку | АР**06.02.2023 – 01.06.2023** |
| **Этап 9:**Окончательный расчет стоимости реализации проекта администрациями районов Санкт-Петербурга и направление полного комплекта документов в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга для включения в адресную программу регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» на очередной финансовый год. | АР **июнь 2023 года** |
| **Этап 10:**Реализация проектов администрациями районов Санкт-Петербурга за исключением проектов на территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения, реализуемых подведомственным Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центр комплексного благоустройства». | АР**01.09.2024** |